## Riscos
Cód. | Riscos | Consequência | Ação | Grau | Estratégia
1 | Mudança de coloborador por afastamento temporário ou desligamento | Mal entendimento da demanda, atraso. | Realizar reunião de alinhamento antes do afastamento, definir um responsável para repasse da demanda, contratação e treinamento imediato de outro recurso para substituição. | Alto | Eliminar
2 | Retrabalho em tarefas do projeto | Tempo de conclusão do projeto maior que o previsto | Treinamento sobre técnicas a serem adotadas no processo definido é necessário tanto para a capacitação do pessoal para a execução da atividade quanto para a diminuição de retrabalho. | Alto | Mitigar
3 | Inexperiência de Integrantes da Equipe | A inexperiência dos integrantes acarreta no tempo de outro colaborador na resolução dos problemas. Entregas fora do prazo | Para diminuir as chances deste risco se concretizar, deverá ocorrer um nivelamento de conceitos aos integrantes do projeto. Não usar tecnologia sofisticada demais, O tempo de aprendizado de plataformas e ferramentas sofisticadas pode ser maior que o benefício. | Alto | Mitigar
4 | Prazo de entrega (Não Cumprimento) | Gastos reais muito acima do planejado Não cumprimento de objetivos. Atrazo nas etapas de desenvolvimento seguinte | Acompanhamento sob todos os envolvidos no projeto. Marcar reunião com os envolvidos para determinação a Integração de Contexto e soluções previstas. A ação de contingência a ser executada será a renegociação do prazo. | Alto | Eliminar
5 | Software necessário para implementar o banco de dados necessário para a operação do sistema. Chance de que o software não esteja disponível e que o software, se disponível, terá um desempenho fraco | O desenvolvimento não terminará em tempo, a qualidade final do projeto será comprometida se a tecnologia não for instalada propriamente | Encontrar uma parceiro que possa prover a nova tecnologia | Alto | Mitigar
6 | Dificuldade de comunicação devido a distribuição geográfica da equipe | ferramentas de comunicação indisponíveis; necessidades de reuniões presenciais. Atraso no cronograma devido a coordenação do trabalho | Garantir que todas os colaboradores estarão bem suportados em relação as ferramentas de comunicação | Alto
7 | Falta de mapeamento dos processos antes do desenvolvimento | Retrabalho, atraso | Garantir o mapeamento prévio dos processos atuais da empresa antes do desenvolvimento | Médio | Eliminar
8 | Falta de dedicação e desmotivação dos colaboradores envolvidos | Atraso nas demandas em sequência | Garantir a dedicação total destes colaboradores através de acordos internos, atuando no sentido de motivar a equipe. | Médio | Eliminar
9 | Aumento das atividades desempenhadas pelos colaboradores | Sobrecarga do colaborador, queda de produtividade. | Fazer uma análise de como serão aumentadas as atividades dos funcionários e comunicá-los antes, fazendo também uma redistribuição das atividades, se necessário. | Baixo | Mitigar
10 | Danos causados nos equipamentos e ferramentas | Tempo parado | Providenciar no-breaks e back-ups para servidores, ter uma ferramenta adicional | Médio | Mitigar
11 | Má definição do escopo do projeto | Retrabalho, atraso e até mesmo cancelamento do projeto | Desenvolver uma declaração de escopo e obter a aprovação de todos os stakeholders | baixo
12 | Testes não efetivos | Projeto chegar ao cliente com falhas | Planejamento detalhado dos testes | Médio | Eliminar
13 | Software necessário para implementar o banco de dados necessário para a operação do sistema com chance de que o software não esteja disponível ou um desempenho fraco. | O desenvolvimento não terminará em tempo, a qualidade final do projeto será comprometida se a tecnologia não for instalada propriamente | Encontrar uma parceiro que possa prover a nova tecnologia | Baixo | Eliminar
14 | Falta de compatibilidade entre dados antigos e sistema novo | Gerar falhas | Fazer uma análise de como serão aumentadas as atividades dos funcionários e comunicá-los antes, fazendo também uma redistribuição das atividades, se necessário. | Alto | Mitigar
15 | Aviso tardio aos usuários sobre mudanças | Confusão e falta de planejamento entre as atividades dos colaboradores | Fazer uma análise de como serão aumentadas as atividades dos funcionários e comunicá-los antes, fazendo também uma redistribuição das atividades, se necessário. | Baixo | Mitigar
16 | Sistema fora do ar durante uma mudança/migração | Incapacidade de realizar atividades dependentes desse sistema | Planejamento de mudança/migração | Alto | Mitigar

## Planilha1
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5