## PROBABILIDADE x IMPACTO
| PROJETO: |  |  | Alvo Certo | [18 empty] | PROBABILIDADE X IMPACTO
[26 empty] | Positivo | Desprezível | Desprezível | Aceitar
[26 empty] | Negativo | Baixo | Baixo | Mitigar
[27 empty] | Moderado | Moderado | Eliminar
DEFINA COMO SERÃO PONTUADOS OS DADOS DA MATRIZ
| PROBABILIDADE |  |  |  | MUTO BAIXO |  |  | BAIXO |  |  |  | MODERADO |  |  |  |  | ALTO |  |  |  |  | MUITO ALTO
[5 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5
| IMPACTO |  |  |  | MUTO BAIXO |  |  | BAIXO |  |  |  | MODERADO |  |  |  |  | ALTO |  |  |  |  | MUITO ALTO
[5 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5
PROBABILIDADE
Cód | DESCRIÇÃO DO RISCO | [6 empty] | TIPO |  | PROBABILIDADE |  |  | IMPACTO |  |  | AÇÃO |  |  | RESPONSÁVEL | [6 empty] | T | P | I | PxI
1 | Mudança de coloborador por afastamento temporário ou desligamento | [6 empty] | Negativo |  | Moderado |  |  | Atraso na demanda |  |  | Verificar folga no projeto para o não atraso, inclusão de profissional capacitado. |  |  | Matheus Pimenta | [6 empty] | -1 | 3
2 | Retrabalho em tarefas do projeto | [6 empty] | Negativo |  | Moderado |  |  | Tempo de conclusão do projeto maior que o previsto |  |  | Treinamento sobre técnicas adotadas, monitoramento diário de acompanhamento da qualidade |  |  | Matheus Pimenta | [6 empty] | -1 | 3
3 | Inexperiência de Integrantes da Equipe | [6 empty] | Negativo |  | Moderado |  |  | Entregas fora do prazo |  |  | Nivelamento do conhecimento da equipe. |  |  | Matheus Pimenta | [6 empty] | -1 | 3
4 | Prazo de entrega (Não Cumprimento) | [6 empty] | Negativo |  | Baixo |  |  | Gastos reais acima do planejado. |  |  | Dissolver o atraso no andamento do projeto. |  |  | Matheus Pimenta | [6 empty] | -1 | 2
5 | Atraso na entrega de materiais e recursos necessários | [6 empty] | Negativo |  | Baixo |  |  | Atraso na demanda, maior custo |  |  | Encontrar uma parceiro que possa prover a falta no atraso das entregas |  |  | Matheus Pimenta | [6 empty] | -1 | 2
6 | Dificuldade de comunicação devido a distribuição geográfica da equipe. | [6 empty] | Negativo |  | Desprezível |  |  | Não entendimento devido a regionalização ou idioma |  |  | Garantir a boa qualidade das ferramentas de comunicação e da comunicação entre a equipe. |  |  | Matheus Pimenta | [6 empty] | -1 | 1
7 | Falha no planejamento do orçamento | [6 empty] | Negativo |  | Baixo |  |  | Falha no planejamento do orçamento |  |  | Melhor análise no planejamento |  |  | Matheus Pimenta, Beatriz Nogueira | [6 empty] | -1 | 2
8 | Falta de dedicação e desmotivação dos colaboradores envolvidos | [6 empty] | Negativo |  | Baixo |  |  | Moderado |  |  | RH, atuando no sentido de motivar a equipe. |  |  | Beatriz Nogueira | [6 empty] | -1 | 2 | 3 | -6
9 | Aumento das atividades desempenhadas pelos colaboradores | [6 empty] | Negativo |  | Moderado |  |  | Moderado |  |  | Fazer uma análise de como serão aumentadas as atividades dos funcionários e comunicá-los antes, fazendo também uma redistribuição das atividades, se necessário. |  |  | Matheus Pimenta | [6 empty] | -1 | 3 | 3 | -9
10 | Danos causados nos equipamentos | [6 empty] | Negativo |  | Baixo |  |  | Atraso no projeto |  |  | Providenciar novos equipamentos |  |  | Matheus Pimenta, Gilmar ( Patrocinador) | [6 empty] | -1 | 2
11 | Falta de difinição nos requisitos. | [6 empty] | Negativo |  | Baixo |  |  | Atraso no projeto |  |  | Definição clara da documentação | [9 empty] | -1 | 2
12 | Implantação de ferramentas desnecessárias para a equipe | [6 empty] | Negativo |  | Baixo |  |  | Moderado |  |  | Garantir que sejam implantados apenas os módulos e ferramentas realmente necessários. |  |  | Keslley Lima, Antonio Arlis e Mathues Pimenta | [6 empty] | -1 | 2 | 3 | -6
13 | Falha na qualidade dos testes | [6 empty] | Negativo |  | Baixo |  |  | Insatisfação do cliente, envio ao cliente com erro, aumento no custo. |  |  | Planejamento detalhado dos testes, monitoramento e acompanhamento da qualidade. |  |  | Antonio Arlis, Keslley Liima | [6 empty] | -1 | 2
[26 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[26 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | AMEAÇAS | [5 empty] | OPORTUNIDADES | [8 empty] | MAPA DE RISCO | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | -1 |  | -2 | -3 | -4 | -5 | 5 |  | 4 | 3 |  | 2 | 1 |  |  | AMEAÇAS |  |  |  |  | OPORTUNIDADES |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| PROBABILIDADE | 5 | -5 |  | -10 | -15 | -20 | -25 | 25 |  | 20 | 15 |  | 10 | 5 | [5 empty] | 6 |  | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | 5 | [17 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 4 | -4 |  | -8 | -12 | -16 | -20 | 20 |  | 16 | 12 |  | 8 | 4
|  | 3 | -3 |  | -6 | -9 | -12 | -15 | 15 |  | 12 | 9 |  | 6 | 3
[5 empty] | 2 | 1 | 1
|  | 2 | -2 |  | -4 | -6 | -8 | -10 | 10 |  | 8 | 6 |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 2
|  | 1 | -1 |  | -2 | -3 | -4 | -5 | 5 |  | 4 | 3 |  | 2 | 1 |  |  | 3 | [6 empty] | 0
Probabilidade
[18 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
[18 empty] | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
[18 empty] | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
[18 empty] | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
[18 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[18 empty] | Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5